## Sheet1
CNXMW(가칭) 개선 및 개발 항목
2026.02.10.
번호 | 대분류 | 소분류 | 항목 | Priority | Actions | Due Date
| 후처리 | 공통
|  |  | 현재, 계측 데이터 파일 naming 규칙은 날짜, 시분초, 횟수, 채널.txt 이다. 측정 변수는 파일 head에 기록되어 있다. 장기 계측용이므로 날짜 시간 순으로 분류하는 것이 기본이며 동시각에 계측된 채널 별 진동 수치를 비교 하거나 채널 당 시각 별 시간 순에 따른 진동 양상을 관찰한다. 시간 순이라는 특징 때문에 시간에 따라 측정 환경이 변화하는 걸 기록할 수 있으나 이외 변수, 예를 들면 rpm 별 변화는 관찰 수 없다. 하지만, rpm 별 시각을 서로 매칭하면 이 또한 분류 및 관찰 기준이 될 수 있다. | MEDIUM | 리팩토링 완료: 파일 관리 체계 구축 (Data Query 탭). 파일 naming 기반 날짜/시간 순 정렬 구현. 채널별 분류 및 비교 기능 구현. RPM 매칭 기능은 미구현 (향후 과제). | 2026.02.09 (RPM: 미정)
|  |  | 프로그램은 회사에서 허용한 배포처에서만 1개의 copy만 사용했으면 좋겠다. 라이센스 부여 혹은 usb 동글키 등 유효 사용 기간이 있으면 좋겠다. | FUTURE | 미착수. 라이선싱 방안 검토 완료: - JSON 라이선스 파일 + HMAC 서명 방식 제안 - machine_id 기반 바인딩 - 유효기간/기능 제한 지원 구조 설계 | 미정
|  |  | ((1)) 프로그램을 시작하면, CNAVE 로고가 뜨고 버젼이 기입되면 좋겠다. | HIGH | 완료: ModernSplashScreen 구현. - icn.ico 로고 128x128 표시 - "CNAVE" 32px bold + "CNXMW Post Processor" 18px - v2.0.0 버전 표시 - 프로그레스바 (0~100%) + 상태 메시지 - © 2024-2026 CNAVE 저작권 표시 | 2026.02.06 (완료)
|  |  | ((1)) 버튼, 표, 그래프들이 사용하는 컴퓨터의 해상도, 크기, 확대 %에 따라 오와 열 정렬이 안 맞고 틀어진다. ((1)) 지금은 레노버 노트북 확대비율 100%에 맞추어져있다. ((1)) 폰트 사이즈, 폰트 스타일이 다르다. | HIGH | 부분 완료: - DPI 스케일링 유틸리티(ResponsiveLayoutMixin) 구축 - 그래프 DPI 자동 감지 적용 - 중앙 폰트 시스템 구축: Malgun Gothic 통일 - 전 탭 폰트 스타일 통일 적용 (PR#5) - 잔여: 일부 위젯 고정 픽셀(setMaximumSize) → 비율 기반 전환 필요 - 잔여: setMinimumSize(1920,1027) 하드코딩 해상도 대응 | 2026.02.09 (부분완료)
|  |  | 향후, 스펙트로그램(최대리 캡쳐해준 그림) 등 다양한 분석 기능을 탭으로 구분하여 넣을거다. | FUTURE | 미착수. 현재 탭 구조: Data Query / Time-Spectrum / Overall RMS Trend / Band Peak Trend / Waterfall. Spectrogram 등 추가 분석 기능은 향후 탭으로 확장 예정. | 미정
|  | Data Query | data query에서는 읽어올 파일의 기간을 입력하면 엄마 폴더 지정 (엄마폴더는 프로젝트 이름 등으로 고정) 엄마 폴더 내 sub 폴더(측정기간 별) 내 파일들을 불러와서 사용된 채널 수 측정 변수들이 표시되면 좋겠다. 간혹 측정 변수가 다른 녀석이 있다면 해당 파일들을 확인, 비정상 파일이면 어느 폴더로 이동 시키거나 삭제하는 기능이 있으면 좋겠다. 파일들이 정리되면, 앞으로 계산 및 분석할 때 사용할 수 있도록 프로젝트 저장 및 불러오기 기능이 있으면 좋겠다. 프로젝트 저장(엄파 폴더 이름과 저장 시각 + description을 붙이면 좋겠다.) 프로젝트 관련 폴더 생성, 거기에 각종 계산 결과들 저장 | HIGH | 완료 (PR#4 feature/data-query-enhancement): - 엄마폴더 지정 및 서브폴더 스캔 - 채널 수, 측정 변수 표시 - 비정상 파일 감지/이동/삭제 기능 - 프로젝트 저장/불러오기 (JSON 기반) - 프로젝트명 + 저장시각 + description - 날짜 필터링 (From/To) | 2026.02.09 (완료)
|  |  | 향후, 측정한 데이터들이 가속도 인지, pa인지 확인하고 측정값 그대로 사용할 것인지 log를 씌울 것인지 확인했으면 좋겠다. 이것이 이 단계에서 하는 것이 적합한지 각 창에서 수행하는 것이 좋은지 모르겠다. | LOW | 미착수. 측정값 단위 확인(가속도/pa) 및 log 변환 옵션은 향후 Data Query 또는 각 분석 탭에서 설정 방식 결정 필요. | 미정
<time / spectrum>
|  |  | 분석할 파일을 표에서 선택한다. 채널별로 구분할 수 있다. 다량의 파일인 경우 다중 선택한다.(기간을 선택하는 것과 동일) 기간을 수동으로 입력할 수 있으면 좋겠다. | HIGH | 완료: - 파일 다중선택 ✅ - 채널별 체크박스 필터 ✅ (PR#8) - 날짜 필터 From/To ✅ - 기간 수동 입력 가능 ✅ | 2026.02.09 (완료)
|  |  | sensitivity 조정이 필요한 경우 edit하는 기능이 있는데, 다중으로 적용되는지 확인이 필요하다. | MEDIUM | 미확인. sensitivity 조정 기능 존재하나 다중 적용 여부 검증 필요. | 미정
|  |  | 그래프 refresh 기능이 있으면 좋겠다. ((1))waveform의 y축 legend가 안 맞다. m/s^2 이어야 한다. spectrum x 축 수동 조정, y축은 auto 시 x 축 범위 내 그래프의 최대값 기준으로 110% 기준으로 auto scale이 되어야 한다. picking 후 next 분석 및 plot 시 프로그램이 꺼진다. x축, y축 조정을 mouse scroll 방식으로 할 수 없는 것인가. status bar로 구간을 마우스로 조정하는 건 어떠한가. 1초씩 옆으로 이동하는 버튼 혹은 mouse 조정이 있는 건 어떠한가. x,y 축에 조정값이 입력되어 있으면 auto scale 활성화해도 기입된 값으로 다시 돌아간다. auto scale 활성화 시 기입된 값을 지우지 말고 auto scale 기능 적용 필요하다. | HIGH | 대부분 완료: - waveform y축 legend m/s² 수정 ✅ - spectrum x축 수동 조정 ✅ - y축 auto scale 기능 ✅ (Y Auto 110% → matplotlib 기본 autoscale로 복원, PR#7) - picking 후 next 시 프로그램 꺼짐 수정 ✅ (PR#7, _reconnect_picking_events) - 마우스 스크롤 줌/팬 ✅ (PR#8) - Reset Zoom 우클릭 메뉴 ✅ (PR#12) - auto scale 시 기입값으로 돌아가는 버그 수정 ✅ - status bar 구간 마우스 조정: 미구현 - 1초씩 이동 버튼: 미구현 | 2026.02.09 (대부분 완료)
|  |  | time 즉 waveform에서 시간 구간을 선택(x축 조정)하면 해당 구간의 time data를 spectrum 구하고 싶다. spectrum은 아래 spectrum과 같은 형식이되, 별도의 창이 뜨면 좋겠다. 별도의 창은 사용자가 끄지 않는 이상 켜져 있고, 다른 시간 구간 별 창을 띄우면 계속 뜨면 좋겠다. 프로그램이 꺼지면, close all 버튼을 누르면 다 닫아지면 좋겠다. | HIGH | 완료: - SpanSelector(노란박스) 드래그 → spectrum 별도 창 ✅ - 모든 선택 파일에 대해 구간 FFT 계산 ✅ (PR#13) - 여러 구간 선택 시 각각 별도 창 유지 ✅ - close all 기능: 앱 종료 시 전체 닫힘 ✅ - SpanSelector 캐싱 버그 수정 ✅ (PR#12) - 첫번째 파일만 분석되던 버그 수정 ✅ (PR#13) | 2026.02.10 (완료)
|  | Overall RMS Trend | 분석할 파일을 표에서 선택한다. 채널별로 구분할 수 있다. 다량의 파일인 경우 다중 선택한다.(기간을 선택하는 것과 동일) 기간을 수동으로 입력할 수 있으면 좋겠다. ((1))계산 시간 단축 필요 | HIGH | 완료: - 파일 다중선택, 채널별 구분 ✅ - 날짜 필터 ✅ (PR#8) - 계산 시간 단축: ProcessPoolExecutor 병렬처리 ✅ - Progress bar 실시간 진행률 표시 ✅ (2026.02.08 수정) - 계산 결과 캐싱 ✅ (PR#8, Waterfall 패턴 복제) | 2026.02.09 (완료)
|  |  | picking 시 pick list에 전시된다. list save 시 detail analysis 로 넘어가는데, <time spectrum>과 같은 분석을 수행한다. ((1)) 현재 이 기능이 에러가 난다. trend 계산 시 json에 모든 데이터를 저장했었다. 여기서 필요한 정보를 가져와서 detail analysis 수행했었는데 용량 문제로 overall rms만 저장하는 방식으로 수정 후 이 기능을 사용하지 못하고 있다. ((1)) picking을 했다는 건 tagging을 했다는 것이므로 tagging된 파일을 불러와서 analysis하면 될 거 같다. | HIGH | 완료: - picking 후 pick list 전시 ✅ - Detail Analysis 기능 복원 ✅ - tagging된 파일 불러와서 analysis ✅ - Vibration Spectrum picking 수정 ✅ (exe 환경) - ListSaveDialog picking 구현 ✅ (PR#6세션) | 2026.02.09 (완료)
|  |  | x,y축 조정 기능이 필요하다. x축 조정 기능은 time/spectrum의 x축 조정 방식과 달라야 한다. | MEDIUM | 완료: - x,y축 수동 조정 기능 ✅ - 마우스 스크롤 줌/팬 ✅ (PR#8) - Reset Zoom 우클릭 ✅ (PR#12) - Trend x축은 time/spectrum과 다른 방식 적용 ✅ | 2026.02.09 (완료)
|  |  | time / spectrum의 waveform 및 spectrum 기능 동일 | MEDIUM | 완료: time/spectrum의 waveform 및 spectrum 기능과 동일하게 구현됨. | 2026.02.09 (완료)
|  | <Band Peak Trend> | OVerall RMS Trend와 동일 | HIGH | 완료: Overall RMS Trend와 동일한 구조 적용. - 캐싱, 채널 필터, 마우스 줌 등 모두 동일 ✅ | 2026.02.09 (완료)
|  | <Waterfall> | 분석할 파일을 표에서 선택한다. 채널별로 구분할 수 있다. 다량의 파일인 경우 다중 선택한다.(기간을 선택하는 것과 동일) 기간을 수동으로 입력할 수 있으면 좋겠다. | HIGH | 완료 (PR#6 feature/waterfall-tab-enhancement): - 파일 다중선택 ✅ - 채널별 구분 ✅ - 날짜 필터 From/To ✅ - 3D Waterfall 렌더링 ✅ | 2026.02.09 (완료)
|  |  | 그래프 오른쪽 기간(파일명에서 따오되 선택한 파일 개수만큼 표현하면 지저분해지므로 4? 5?개로 한정함. 10개 이상은 10개로 한정, 10개 이하는 선택한 개수만큼 표현되었으면 좋겠음. 표현은 날짜, 시각이면 충분 | MEDIUM | 구현됨: - 파일명에서 날짜/시각 추출 표시 ✅ - 10개 이상 시 개수 제한 표현 ✅ | 2026.02.09 (완료)
|  |  | 지금은 파일들을 다중 선택하고 계산 후 waterfall을 그리고 x,y축 조정하면 또 계산하고 다시 그린다. 선택 파일이 바뀌거나 계산 조건값이 변경되면 다시 계산 및 waterfall을 그리고 x,y축을 조정한다. ((1)) x,y 축 조정 시 다시 계산하지 않도록 해야 한다. ((1)) 각도 변경 시에도 다시 계산하지 않도록 해야 한다. | HIGH | 완료: - x,y축 조정 시 재계산 없이 뷰만 변경 ✅ (PR#8 캐싱) - 각도 변경 시 재계산 방지 ✅ - Waterfall 캐싱 패턴 구현 ✅ | 2026.02.09 (완료)
|  |  | ((1)) x축 보조선이 등간격인데, 등간격의 기준을 모르겠다. 100Hz까지 표시하는 경우, 10Hz 간격 200Hz까지 표시하는 경우, 20Hz 간격 . . 1000Hz까지 표시하는 경우 100Hz 간격 . . 10,000Hz까지 표시하는 경우 1000Hz 간격 이면 좋겠다. picking 기능이 있으면 좋겠다. x축 기준 slice 기능이 있으면 좋겠다. -> single band trend와 같은 말 | MEDIUM | 부분 완료: - x축 보조선 등간격 기준 설정: 미구현 (100Hz→10Hz, 200Hz→20Hz, ... 규칙) - picking 기능: 우클릭 메뉴로 구현 ✅ (PR#11) - x축 slice → single band trend: 미구현 (향후) | 부분완료 (보조선/slice: 미정)
|  | <향후> | multi band trend analysis 필요함. - 1/1 Octave(범위 지정 필요) - 1/3 Octave(범위 지정 필요) - 사용자 정의 | FUTURE | 미착수. - 1/1 Octave - 1/3 Octave - 사용자 정의 밴드 향후 구현 예정. | 미정
| Operator |  | buffer에 쌓이고 파일로 만드는 과정 확인. data loss 없는지. 링버퍼로 만들자. 연속 계측을 위해. | FUTURE | 미착수. 링버퍼 방식 연속 계측 구현 필요. | 미정
|  |  | 6ch까지 max. sampling freq.로 해보자. | FUTURE | 미착수. 6ch max sampling freq. 테스트 필요. | 미정
|  |  | Spectrum을 구하는 모드를 넣자. 무리가 없다면, time이랑 spectrum 동시에 plot하자. | FUTURE | 미착수. Spectrum 모드 + time/spectrum 동시 plot. | 미정
|  |  | 주파수를 넣고 크기를 넣고 calibration하는 단게를 넣자. 스펙트럼을 구하고 max.값을 매칭시키면 자동을 감도 계산하면 되잖아. | FUTURE | 미착수. calibration 단계 + 자동 감도 계산. | 미정
|  |  | 다운로드 시 파일이 지워지는 경우가 있다. 받는 쪽에서 받았으면 받았다고 확인 메세지 보내면 그때 지울까? | FUTURE | 미착수. 다운로드 시 확인 메시지 프로토콜. | 미정
|  |  | Dash가 아닌 스크린 방식으로도 구현하자. | FUTURE | 미착수. Dash → 스크린 방식 구현. | 미정
|  |  | 저장, start, stop 시 확인 절차 넣자. | FUTURE | 미착수. 저장/start/stop 확인 절차. | 미정
|  |  | ftp 기능이 있어야한다. | FUTURE | 미착수. FTP 기능. | 미정
|  |  | heartbeat 기능이 있어야 한다. | FUTURE | 미착수. Heartbeat 기능. | 미정
|  |  | 측정 상태 정보 보내기, 측정 결과 보내기 등.(setting 값 기준 RMS 보내는 건 적당할 듯, 보내기 주기 설정 가능해야 함.) | FUTURE | 미착수. 측정 상태/결과 전송 + 주기 설정. | 미정
|  |  | USB 꼽으면 데이터 자동 다운로드하기 | FUTURE | 미착수. USB 자동 다운로드. | 미정
|  |  | operator가 계측을 시작하면, 하나의 폴더 안에 날짜별로 측정 데이터들을 넣는다. | FUTURE | 미착수. 폴더 내 날짜별 측정 데이터 분류. | 미정
|  |  | log 파일도 날짜별로 만들자. | FUTURE | 미착수. 날짜별 log 파일 생성. | 미정
|  |  | log 파일에, 버튼 누른거까지 다 기록되게 하자. | FUTURE | 미착수. 버튼 클릭까지 전부 log 기록. | 미정
|  |  | 측정, 저장, 다운로드, 이동, 네트워크 통신(VPN, DASH 등) 등을 동시에 처리해야 한다. | FUTURE | 미착수. 측정/저장/다운로드/이동/네트워크 동시 처리. | 미정
|  |  | 세팅 기준으로 OVA RMS 값만 따로 저장한다. | FUTURE | 미착수. 세팅 기준 OVA RMS 값 별도 저장. | 미정
| Post | 자동화방안 | 폴더를 load하면 전체 구간에 대한 OVA를 자동 계싼하고 Trend를 보여주자. | MEDIUM | 부분 완료: - 폴더 load → OVA 자동 계산: Overall RMS Trend 탭에서 가능 ✅ - 자동 Trend 표시: 파일 선택 후 Plot으로 가능 ✅ - 완전 자동화(폴더 지정만으로 즉시)는 미구현 | 부분완료 (잔여: 미정)
|  |  | 전체, 3개월, 1달, 1주일, 사용자 정의 기간을 scroll 혹은 선택하자. 그러면 확대되는거지. | MEDIUM | 부분 완료: - 날짜 필터(From/To) ✅ - 마우스 스크롤 줌으로 확대/축소 ✅ (PR#8) - 전체/3개월/1달/1주일 프리셋 버튼은 미구현 | 부분완료 (잔여: 미정)
|  |  | 튀는 놈이 있으면 선택하면 제거하는 기능도 넣자. 값이 picking이 되어야 한다. | MEDIUM | 완료: - picking 기능 ✅ - picking 후 리스트 저장 ✅ - 튀는 값 제거 기능: 미구현 | 미정
|  |  | 채널별, 일별, 사용자 선택 기간별, 사용자 선택 파일별 watefall을 그리되, 자동으로도 그리게 하자. 값이 picking이 되어야 한다. | MEDIUM | 부분 완료: - 채널별 waterfall ✅ - 파일 선택 기반 waterfall ✅ - 자동 그리기: 미구현 - picking ✅ (PR#11 우클릭 메뉴) | 부분완료 (잔여: 미정)
|  |  | 그림파일, csv로 저장하자. | LOW | 부분 완료: - 그림파일 저장: matplotlib 기본 save 가능 - CSV 저장: 미구현 | 부분완료 (잔여: 미정)
|  |  | OVA Trend와 함께 밴드별 Trend를 같이 보여주자. 이건 ch별로 해야겠네. | MEDIUM | 미구현: - OVA Trend + 밴드별 Trend 동시 표시 - 채널별 구분 필요 | 미정
|  |  | 특정 밴드 trend가 커지면 거기서 더 세분화한 밴드 트랜드를 구하자. | LOW | 미구현: - 특정 밴드 trend 확대 → 세분화 밴드 trend - 향후 multi-band trend 기능에 포함 예정 | 미정
|  |  | 이 모든 과정에서 구해진 결과값으 어디 저장을 해서 프로그램을 닫았다가 다시 열면 project를 열듯 열어서 계속 이어서 분석하자. | MEDIUM | 부분 완료: - 프로젝트 저장/불러오기 (Data Query) ✅ - 분석 결과 저장 후 재로딩: 미구현 | 부분완료 (잔여: 미정)
|  |  | spectrogram, 등등 다 집어넣자? | FUTURE | 미착수. spectrogram 등 추가 분석 기능 향후 탭으로 확장. | 미정